## Sheet1
Actividade | sem. 1 | sem. 2 | sem. 3 | sem. 4 | sem. 5 | sem. 6 | sem. 7 | sem. 8 | sem. 9 | sem. 10 | sem. 11 | sem. 12 | sem. 13 | sem. 14 | sem. 16 | sem 17 | sem. 18 | sem. 19 | sem 20 | sem. 21 | sem. 22 | sem. 23 | sem. 24
Definição do escopo do projecto | bar: sem. 1
Elaboração o plano do projecto | bar: sem. 2 to sem. 3
Proposta técnica financeira | bar: sem. 4
Documento de requisitos | bar: sem. 5 to sem. 7
Execução da entrega 5 | bar: sem. 8 to sem. 13
Execução da entrega 6 | bar: sem. 14 to sem 17
Execução da entrega 7 | bar: sem. 18 to sem. 21
Execução da entrega 8 | bar: sem. 22
Execução da entrega 9 | bar: sem. 23 to sem. 24